На основу члана члана 34. став 1. тачка 18. Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 - др. закон, 101/05 - др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11 - одлука УС и 36/11 и 12/2020) и члана 15. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" 129/07, 54/11 и 12/2020) Изборна комисија Општине Опово (у даљем тексту: изборна комисија) на седници одржаној  10.03.2020. године, донела је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Општине Опово утврђени су :

- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова, скупштина општина у Републици Србији ("Службени гласник РС", број 19/20),

- Законом о локалним изборима ("Службени гласник РС" 129/07, 54/11 и 12/2020)

- Законом о избору народних посланика, ("Службени гласник РС", бр. 35/2000, 57/03, 72/03, 18/04, 101/05, 85/05, 28/11, 36/11 и 12/2020)

-Упутством  за  спровођење  избора  за  одборнике  Скупштине  општине  Опово расписаних за 26.04.2020.г. године, број  од  013-3/20-5 од 04.03.2020. године и 013-3/20-7 од 05.03.2020. године.

2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова, скупштина општина у Републици Србији која је  ступила  на снагу даном објављивања, 04. марта 2020. године.

Одлуком су избори за одборнике Скупштина општина, скупштина градова и града Београда расписани за 26. април 2020. године.

Одлуком  из предходног става одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

| Ред. број | Р а д њ а | Р о к |
| --- | --- | --- |
| 1. Јединствени стандарди и обрасци |  |  |
| 1.1. | Утврђивање јединствених стандарда, прописивање образаца и правила за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности (члан 15. Закона о локалним изборима) | најкасније 07. марта у 24 часа |
| 2. Органи и тела за спровођење избора |  |  |
| 2.1. | Доношење решења о именовању представника подносиоца изборне листе у проширени састав Изборне комисије општине Опово (у даљем тексту Изборна комисија) (члан 14. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од часа пријема предлога подносиоца изборне листе, а најкасније 20. априла у 24 часа |
| 2.2. | Достављање предлога за чланове сталног састава бирачких одбора Републичкој изборној комисији | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије најкасније 12. април |
| 2.3. | Образовање сталног састава бирачких одбора | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије Најкасније 15. априла у 24часа |
| 2.4. | Достављање предлога за именовање чланова проширеног састава бирачких одбора | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије Најкасније 20. април у 10 часова |
| 2.5. | Доношење решења о именовању чланова проширеног састава бирачких одбора | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије Најкасније 21. април у 24 часа |
| 2.6. | Замена члана бирачког одбора у сталном саставу у случају спречености или одсутности | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије Најаксније 24..апрол у 20 часова |
| 2.7. | Замена члана бирачког одбора у проширеном саставу у случају спречености или одсутности | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије Најаксније 24..апрол у 20 часова |
| 2.8. | Замена члана бирачког одбора који не може да буде у саставу бирачког одбора у смислу члана 27. Упутства | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије 26. април у 7 часова |
| 3. Изборна листа |  |  |
| 3.1. | Подношење изборне листе (члан 19. Закона о локалним изборима) | до 10. априла у 24 часа |
| 3.2. | Проглашење изборне листе (члан 24. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове |
| 3.3. | Повлачење изборне листе (члан 21. Закона о локалним изборима) | до дана утврђивања збирне изборне листе, најкасније 14. априла у 24 часа |
| 3.4. | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Општинском службеном гласнику општине Опово“ Општине Опово (члан 26. Закона о локалним изборима) | најкасније 15. априла у 24 часа |
| 3.5. | Право увида у поднете изборне листе (члан 26. Закона о локалним изборима) | у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |
| 3.6. | Достављање решења о испуњењу/неиспуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе кандидата за одборнике у проширени састав изборне комисије | одмах по проглашењу изборне листе кандидата за одборнике |
| 4. Бирачка места |  |  |
| 4.1. | Достављање Предлога Општинске управе за одређивање бирачих места на територији Општине Опово ( Чл. 47. став2 Упутства) | У складу са Упутсвом Републичке изборне Комисије Најкасније 16. марта |
| 4.2. | Одређивање и оглашавање броја и адресе бирачких места у Службеном листу Општине Опово (Чл. 15. Закона о локалним изборима) | Најкасније 05. априла у 24 часа |
| 5. Јединствени бирачки списак |  |  |
| 5.1. | Излагање делова бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку - ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од 5. марта |
| 5.2. | Захтев за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (члан 5. И 10. став 1. ЗоЈБС) | до закључења бирачког списка 10. Априла у 24 часа |
| 5.3. | Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он овласти (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од проглашења изборне листе |
| 5.4. | Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања (члан 15. став 1. ЗОЈБС) | Најкасније 4. априла |
| 5.5. | Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати у иностранству (члан 16. став 1. ЗоЈБС) | Најкасније 4. априла |
| 5.6. | Достављање података потребних за припремање посебних извода из бирачког списка о бирачима коју су на ослужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије, односно о бирачима коју су на извршењу заводских санкција или у притвору (члан 19. став 6. ЗоЈБС) | до 6. априла |
| 5.7. | Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. ЗоЈБС) | 10. априла |
| 5.8. | Достављање решења о закључењу бирачког списка (члан 17. став 2. ЗоЈБС) | 11. априла у 24 часа |
| 6. Посматрачи |  |  |
| 6.1. | Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора- страни посматрачи | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије До 15. априла |
| 6.2. | Подношење пријаве за праћење рада органа и тела за спровођење избора- домаћи посматрачи | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије До 20. априла |
| 7. Спровођење избора |  |  |
| 7.1. | Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора (члан 54. став 1. ЗоИНП) | најкасније 20. априла у 24 часа |
| 7.2. | Предаја изборног материјала радним телима, односно изборној комисији, пре гласања | У складу са Одлуком и Упутсвом Републичке изборне Комисије Најкасније 22. априла у24 часа |
| 7.3. | Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. Закона о локалним изборима ) | најкасније 24. априла у 24 часа |
| 7.4. | "Предизборна тишина" - забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. ЗоИНП) | од 23. априла у 24 часа до затварања бирачких места 26. априла у 20 часова |
| 7.5. | Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. ЗоИНП) | 26. априла, од 7 до 20 часова |
| 8. Утврђивање и објављивање резултата избора |  |  |
| 8.1. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Изборној комисији општине Опово и Републичкој изборној комисији (члан 77. ЗоИНП) | најкасније 27. априла у 04 часова |
| 8.2. | Утврђивање резултата избора (члан 39. Закона о локалним изборима) | најкасније 27. априла у 20 часова |
| 8.3. | Објављивање резултата избора (члан 44. Закона о локалним изборима) | најкасније 27. априла у 20 часова |
| 8.4. | Увид у изборни материјал у просторијама изборне комисије Општине Опово (члан 32. Закона о локалним изборима) | до 01. мај у 24 часа |
| 9. Заштита изборног права |  |  |
| 9.1. | Подношење приговора изборној комисији општине Опово (члан 51. и 52. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст |
| 9.2. | Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. Закона о локалним изборима) | у року од 48 часова од часа пријема приговора |
| 9.3. | Жалба Управном суду против решења изборне комисије по приговору (члан 54. Закона о локалним изборима) | у року од 24 часа од пријема решења |
| 9.4. | Достављање приговора са списима Управном суду (члан 54. Закона о локалним изборима) | у року од 12 часа од пријема жалбе |
| 9.5. | Доношење одлуке по жалби (Управни суд) (члан 54. Закона о локалним изборима) | у року од 48 часова од пријема жалбе |
| 10. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника скупштине општине Опово |  |  |
| 10.1. | Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе (члан 43. Закона о локалним изборима) | у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора |
| 10.2. | Издавање уверења о избору за одборника (члан 45. Закона о локалним изборима) | одмах по додели мандата |
| 11. Извештавање скупштине општине Опово |  |  |
| 11.1. | Подношење извештаја Скупштини општине о спроведеним изборима (члан 15. Закона о локалним изборима) | одмах по додели мандата |

4. Овај роковник објавити  на интернет презентацији општине Опово www.opovo.org.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ОПОВО

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ОПОВО

БРОЈ:013-3/20-13

ДАТУМ:10.03.2020. године

ОПОВО

ПРЕДСЕДНИК

_______________

Анкица Јожика, дипл.правник